Приложение 1 к приказу

от 23.04.2014 № 273 – о/д

управления образования

администрации города Невинномысска

План действий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

в городе Невинномысске Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки | | Ожидаемые результаты | | | | Ответствен  ные | |
| Уровень учредителя образовательной организации | | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) | |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 - май 2014 | | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО | | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации.  Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования  Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО  Внесение изменений в программу развития МДОУ | | Пырина Е.А.,  Пономаренко Т.М., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Апрель   2014 | | Сбор информации по вопросам опроса от образовательных организаций о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования;  о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей. | | Участие в опросах | | Пырина Е.А., Пономаренко Т.М.,  Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 1.3. | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Апрель  2014 | | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | | Пономаренко Т.М.,  Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль - июнь 2014 | | Доведение методических рекомендаций по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО дошкольных образовательных организаций | | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | | Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ | |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | Май 2014 - декабрь  2016 | | Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования | | Оценка степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО, аналитические материалы по результатам мониторинга | | Демченко М.Ю.,  Пырина Е.А., Пономаренко Т.М.,  Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ | |
| 1.6. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Ноябрь  2014 | | Учет методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО при оснащении образовательных организаций | | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.  Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО | | Демченко М.Ю.,  Пырина Е.А., Пономаренко Т.М.,  заведующие  МДОУ | |
| 1.7. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | | Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 1.8. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - ноябрь 2014 | | Методическое сопровождение НДОО «Центр развития ребенка - Православный детский сад «Вера, Надежда. Любовь» | |  | | Пушкарская А.В., директор НДОО | |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | | | Создание рабочей группы управления образования администрации города Невинномысска по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | | Пырина Е.А., заведующие МДОУ | |
| 2.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования | Апрель  2014 | | | Направление предложений по составу в региональную рабочую групп | Направление предложений по составу в региональную рабочую групп | | Пономаренко Т.М. | |
| 2.3. | Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО | Январь 2014 - декабрь 2014 | | | Определение перечня "пилотных площадок"в городе Невинномысске  Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО  Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | | Пономаренко Т.М.,  Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ | |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | | |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров | | Заведующие МДОУ, НДОО | |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 - декабрь 2016 | | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации | | Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль   2015 | | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | |  | | Пономаренко Т.М.,  Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 3.3. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 | | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | | Определение наставников для молодых специалистов | | Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | Декабрь 2013 | | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Демченко М.Ю.,  Пырина Е.А., заведующие МДОУ, НДОО | |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | | Апрель 2014 -Апрель 2015 | | Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Демченко М.Ю., Пырина Е.А.,  Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО | |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | | Июль  2014 | | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО | |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | | 2014 -2016 | | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | Пушкарская А.В., заведующие  МДОУ, НДОО | |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | | Сентябрь 2013 – декабрь  2015 | | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | |  | | Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., |