Приложение 1 к приказу

 от 23.04.2014 № 273 – о/д

 управления образования

 администрации города Невинномысска

План действий по обеспечению введения

 Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

в городе Невинномысске Ставропольского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 - май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации.Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образованияПриведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДОВнесение изменений в программу развития МДОУ | Пырина Е.А.,Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Апрель   2014 | Сбор информации по вопросам опроса от образовательных организаций о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования;о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей. | Участие в опросах | Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| 1.3. | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Апрель 2014 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль - июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | Пушкарская А.В., заведующие МДОУ |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | Май 2014 - декабрь 2016 | Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования | Оценка степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО, аналитические материалы по результатам мониторинга | Демченко М.Ю.,Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ |
| 1.6. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Ноябрь   2014 | Учет методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО | Демченко М.Ю.,Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ |
| 1.7. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| 1.8. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - ноябрь 2014 | Методическое сопровождение НДОО «Центр развития ребенка - Православный детский сад «Вера, Надежда. Любовь» |   | Пушкарская А.В., директор НДОО |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Создание рабочей группы управления образования администрации города Невинномысска по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | Пырина Е.А., заведующие МДОУ |
| 2.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования | Апрель2014 | Направление предложений по составу в региональную рабочую групп | Направление предложений по составу в региональную рабочую групп | Пономаренко Т.М. |
| 2.3. | Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО | Январь 2014 - декабрь 2014 | Определение перечня "пилотных площадок"в городе НевинномысскеКоординация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДОСоздание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года |   | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров | Заведующие МДОУ, НДОО |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 - декабрь 2016 | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации | Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |   | Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| 3.3. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов | Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Декабрь 2013 | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Демченко М.Ю., Пырина Е.А., заведующие МДОУ, НДОО |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 -Апрель 2015 | Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Демченко М.Ю., Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014 | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 -2016 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 – декабрь2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  | Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., |