Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников» города Невинномысска

за 2015-2016 год

Полное наименование МБДОУ: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического

развития воспитанников» города Невинномысска (далее МБДОУ) Руководитель МБДОУ: Арзуманова Д.Ю.

Выполнение Плана реализации Программы развития МБДОУ № 25 г.Невинномысска: за 2016год

Контактный телефон МБДОУ 8 (86554) 7 -16-18

Адрес электронной почты МБДОУ: - dc25nev [@bk.ru](mailto:22@mail.tomsknet.ru),

Официальный сайт: www ds25 nevinsk.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | | Исполнитель мероприятия | Финансирование всего  (тыс. рублей) | | | Объемы финансирования из бюджета города  (тыс. рублей) | | |
| 2015год | 2016год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | |
| Создание условий для сохранения и повышения уровня конкурентно способности МБДОУ | | | | | | | | | | |
| 1. | Ежемесячное проведение анкетирования родительской общественности по удовлетворенности работой ДОУ | Ежемесячно до 25  2013-2016г.г | | МБДОУ | без финансирования | | | 97% | 97% | |
| 2. | Участие в рейтинге ДОУ города | 2013-2016г | | МБДОУ | без финансирования | | |  | 18 место | |
| 3. | Выполнение плана детодней | Ежеквартально 2013-2016г.г | | МБДОУ | без финансирования | | | 72,2% | 73% | |
| 4. | Создание условий для участия детей в конкурсах и олимпиадах (городских краевых, всероссийских) | 2013-2016г.г | | МБДОУ | без финансирования | | | 69 | 71 | |
| 5. | Организация дополнительных платных услуг ДОУ, в соответствии с лицензией по запросам родителей | 2013-2016г.г | | МБДОУ | без финансирования | | | 50 | 49 | |
| 6. | Проведение марткетинговой компании:- Сайт (своевременное размещение информации о результатах деятельности ДОУ на сайте | 1 раз в месяц  2013-2016г.г | | МБДОУ | без финансирования | | | + | + | |
|  | Итого по разделу | | | | | | | 0,00 |  | |
|  | Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников, формирования личности, обладающей базовыми компетенциями современного педагога | | | | | | | | | |
| 7. | Изучение уровня профессионализма педагогических работников с целью анализа эффективности системы работы по обучению | | 2013-2016г.г. | МБДОУ | | без финансирования | 90% | | | 95%  ( ФГОС ДО) |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 8. | Утверждение плана повышения квалификации педагогических работников МБДОУ, с учетом современных требований и индивидуальных потребностей. | | 2013-2016г.г | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
| 9. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации с педагогами на базе СКИРО и ПРО | | 2013-2016г.г | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
| 10. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации с педагогами на базе МБДОУ | | 2013-2016г.г | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
| 11. | Изучение Федерального закона Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273ФЗ | | 2013г. | МБДОУ | | без финансирования | +  ФГОС ДО | | | +  ФГОС ДО |
| 12. | Создание рабочей группы по разработке нормативно-правовой документации в ДОУ в соответствии с требованиями ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ и другими нормативными документами | | 2013г | МБДОУ | | без финансирования | +  (Приказ № 102 от 29.07.2014г) | | | + |
|  | Итого по разделу | |  |  | |  | 0,00 | | |  |
|  | Создание условий для развития системы оценки качества дошкольного образования | | | | | | | | |  |
| 13. | Разработка Положения о системе внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ. | | 2013г. | МБДОУ | | без финансирования | Положения о рабочей группе по разработке ООП ДО | | | ПОЛОЖЕНИЯ: -о системе оценки деятельности педагогических работников; -о формировании рабочей группы по введению ФГОС; - о взаимодействии с семьями воспитанников; - по разработке программы ДОУ; - педагогической диагностики |
| 14. | Организация мониторинга качества образования в МБДОУ | | 2013г | МБДОУ | | без финансирования | + (анализ анкетирования-95%) | | | + ( анализ анкетирован ия-96%) |
| 15. | Разработка и систематизация инструментария и методических рекомендаций, основных направлений для проведения мониторинга качества образования в МБДОУ | | 2013-2014г.г | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
|  | Изучение и анализ результатов мониторинга с целью качественной оценки и коррекции воспитательно-образовательной деятельности и условий среды МБДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие ребенка. | | 2013-2016г.г | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
|  | Итого по разделу | | | | | | 0,00 | | |  |
|  | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников МБДОУ | | | | | | | | | |
| 16. | Проанализировать нормативно-правовые акты по реализации Программы: « Теремок здоровья». | | 2013г. и по мере их выхода | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
| 17. | Создание банка данных эффективных здоровьесберегающих технологий и технологий формирования привычки здорового образа жизни, обеспечение их доступности для специалистов системы образования. | | 2013-2014 г.г. | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
| 18. | Создание банка данных о состоянии здоровья детей МБДОУ (2 раза в год) обновление данных на основе профилактических осмотров детей | | 2013-2016 г.г. | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
| 19. | Выполнения плана мероприятий по Программе: «Теремок здоровья» | | 2013-2016г.г. | МБДОУ | | без финансирования | + | | | + |
|  | Создание условий для укрепления материально-технической базы МБДОУ | | | | | | | | | |
| 20 | Разработка и утверждение Рабочих программ (с учетом ООП и адаптированной основной программы ДОУ) с современными требования ФГОС ДО | | 2014г. | МБДОУ | | без финансирования | 0,00 | | | Протокол заседания педагогического Совета № 1 от 28.08.2016г. |
| 21. | Разработка нормативных документов, регламентирующих организацию оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой и материально- технического обеспечения Программы дошкольного образования МБДОУ в соответствие современными требованиями | | 2014г. | МБДОУ | | без финансирования | 0,00 | | | 2015г.  (ООП ДОО; Устав ДОО;) |
| 22. | Анализ оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой на соответствие современным требованиям. | | 2013-2016г.г | МБДОУ | | без финансирования |  | | | (см. мониторинг РППС в ДОО79%) |
| 23. | Анализ материально- технического обеспечения Программы дошкольного образования МБДОУ (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) на соответствие современным требованиям. | | 2013-2016г.г. | МБДОУ | | 0,00 | 0,00 | | | (см. мониторинг РППС в ДОО79%) |
|  | Приобретение, изготовление систематизация учебно-методических комплектов, оборудования, оснащения предметами в соответствии с утвержденной Программой дошкольного образования МБДОУ. | | 2013-2016 г.г | МБДОУ | | 0,00 | +  37800.00  (перечень пособий, игрушек) | | | + 45080.00(перечень пособий, игрушек) |
| 25. | Приобретение технологического оборудования  Холодильник 1шт.  Ларь -1шт. | | 2013-2016г.г. | МБДОУ | | 0,00 |  | | | Холодильное оборудование  34531.00 |
| 26. | Приобретение мебели (столы, стулья, шкафы) | | 2013-2016г.г. | МБДОУ | | 0,00 |  | | | + ( за счет внебюджетных средств) |
| 27. | Замена асфальтового покрытия  800м2 | | 2014г. | МБДОУ | |  | 700000.00 | | |  |
| 28. | Установка видеокамер | | 2016г. | МБДОУ | |  |  | | | 32.800.00 |
|  | Итого: | |  |  | |  | 737800.00 | | | 112411.00 |

**В анализе использовались критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ**

Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области образования. Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг.

Основные направления программы развития МБДОУ № 25 г. Невинномысска

1. Переход на ФГОС дошкольного образования.

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе научно обоснованных технологий.

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников.

4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление. Совершенствование структуры управления ДОУ.

**Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности**

* создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
* формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им деятельности создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих способностей детей в различных видах деятельности;
* совершенствование системы социального партнёрства с целью создания условий для успешной социализации воспитанников; привлечение воспитанников к посещению учреждений дополнительного образования поселка;
* формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

**Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. Повышение профессиональной компетентности педагогов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| 1. | Семинар по аттестации педагогических кадров. | Заведующий | Октябрь 2014г. | Понимание собственных действий педагогами в рамках нового порядка аттестации |
| 2. | Участие в конкурсах различного уровня | Заведующий | Согласно срокам конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности.  Рост престижа педагогической профессии и ДОУ в социуме |
| 3. | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Заведующий | Постоянно | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка планов повышения квалификации |
| 4. | Совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов, наставничество | Заведующий  Педагоги наставники | В течение всего периода | Организация стажировок, обязательные курсы Повышения квалификации, консультации методистов и педагогов-наставников |
| 5. | Проведение тренингов, направленных на усиление коммуникативных возможностей педагогов | Заведующий педагоги | В течение всего периода | Организация семинаров-практикумов:   1. «Организация публичных выступлений» 2. «Самореализация педагога» 3. «Дискуссионный клуб» 4. « Выгорание педагога пути решения» 5. «Конфликты и их устранение» |
| 6. | Участие в работе городских методических объединений, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение квалификации педагогов. | Заведующий педагоги | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства педагогов |
| 7. | Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами ДОУ | Заведующий педагоги | В течение всего периода |  |
| 8. | Реализация плана курсовой подготовки | Заведующий педагогов ДОУ | В течение всего периода |  |
| 9. | Мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения | Заведующий педагоги | В течение всего периода |  |
| 10. | Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации | Заведующий педагоги | В течение всего периода | Увеличение доли педагогов публикующий свой опыт работы |
| 11. | Пополнение медиатеки передовым педагогическим опытом «Педагогическая копилка» | Заведующий педагоги | В течение всего периода | Повышение ИКТ-компетентности педагогов ДОУ |
| 12. | Проведение Дня здоровья для педагогических работников, ритмопластика | Заведующий, воспитатель | В течение всего периода | Положение о Дне здоровья |
| 13. | Организация научно-методического сопровождения развития кадрового обновления | Заведующий | В течение всего периода | Повышение мастерства педагогов. Теоретическая подготовка педагогических работников к Инновационным преобразованиям в области образования |
| 14. | Совершенствование механизма материального и морального стимулирования педагогов | Заведующий | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДОУ |
| 15. | Совершенствование системы работы с портфолио педагога. | Заведующий | В течение всего периода | Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДОУ |

**Совершенствование структуры управления ДОУ**

**Развитие материально-технической базы ДОУ.**

**Повышение ИКТ-компетентности педагогов.**

**Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| 1. | Использование информационно- цифровых ресурсов, интерактивную доску, пополнение библиотечного фонда, видеотеки. Учебно – методического материала | Заведующий | В течение всего периода | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса |
| 2. | Благоустройство территории | Заведующий | В течение всего периода | Укрепление материальной базы ДОУ |
| 3. | Проведение текущего косметического ремонта | Заведующий | В течение всего периода | Укрепление материальной базы ДОУ |
| 4. | Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами | Заведующий | В течение всего периода | Расширение дополнительного образования |
| 5. | Организация доступа в сеть Интернет и локальную сеть ДОУ | Заведующий | В течение всего периода | Повышение результативности воспитательной работы. |
| 6. | Расширение информационной доступности о деятельности ДОУ через СМИ, сайт ДОУ, информационных стендов, собраний, докладов, отчетов. | Заведующий | В течение всего периода | Публичный отчет, Самообследование ДОУ,  Статьи, новости, памятки. |

Заведующая МБДОУ № 25 г. Невинномысска Арзуманова Д.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_