## Slide 1
Наименование проекта (полное): | Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития.
Наименование проекта (сокращенное): | Формирование коммуникативной компетентности дошкольников.

## Slide 2
Дивергентное речевое развитие – это развитие речевых возможностей детей средствами дивергентного мышления.
Дивергентное мышление – творческое, оригинальное мышление. Является основой творчества.
Коммуникативная компетентность ребенка – это умение и способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми.

## Slide 3
Формальные основания для инициации проекта | Приказ Министерства и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» Постановление правительства РФ от 20.05.2015 № 481 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы Атлас новых профессий. Москва 2014, Агентство стратегических инициатив
Связь с государственными программами Российской Федерации | Стратегия - 2020: Новая модель роста - новая социальная политика. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»
Предпосылки реализации проекта

## Slide 4
Срок начала и окончания проекта | 01.12. 2018 – 30.10. 2021 | 
 | ФИО, должность | 
Куратор проекта | Ткачук Владимир Михайлович | 
Функциональный заказчик | на группах из разных регионов или заполнить пример одного региона или не заполнять | 
Руководитель проекта | Гавриленко М.В. | 
Список разработчиков Проекта (регион, должность, место работы) | Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 1 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 4 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 10 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 16 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 15 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 14 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 25 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 27 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 42 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 43 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 46 Ставропольский край, г. Невинномысск, МБДОУ № 49

## Slide 5
Человеку, чтобы быть конкурентноспособным, необходимо обладать высоким уровнем коммуникативной компетентности, которую необходимо формировать начиная с дошкольного возраста.
В дошкольном образовании хорошо развиваются все компоненты устной речи, однако слабо развита у обучающихся способность решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения.
Необходимость внедрения современных подходов в систему образования ДОУ, которые позволят решать различные коммуникативные задачи.

## Slide 6
Цель проекта | Развитие коммуникативных компетентностей дошкольников через обучение навыкам публичного выступления и дискуссий. |  |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  | 
 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 
 | Доля воспитанников со средне-высоким уровнем сформированности коммуникативной компетентности (А.Иванова) | основной | 50 | 55 | 60 | 65 | 
 | Успешная адаптация детей к школе (И.В.Дубровина) | аналитический | 80 | 83 | 86 | 89 | 
 | Удовлетворенность родителей | аналитический | 80 | 85 | 90 | 95 | 
Целеполагание проекта

## Slide 7
Результаты проекта | Разработаны шаблоны документов до 29.12.2018 г. Созданы условия для профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов до 01.05.2019 г. Создан банк данных на электронных и бумажных носителях (методические разработки, дидактические и наглядные пособия) до 01.05.2019 г. Разработаны онлайн уроки для родителей до 01.09.2019 г. Функционирующий сайт с 01.09.2019 г.

## Slide 8
Идея проекта
Задачи проекта | Освоение методологических подходов в развитии коммуникативных компетенций воспитанников. 2. Наполнение четырех компонентов воспитательно-образовательной работы содержанием (технологиями, механизмами, формами) по развитию коммуникативной компетентности воспитанников (публичное выступление и дискуссии). 3. Включение семьи в процессы развития коммуникативной компетентности воспитанников.

## Slide 9
Раскрыть базовые подходы к способам, этапам и формам достижения целей | Освоение методологических подходов в развитии коммуникативных компетентностей воспитанников.

## Slide 10
Изучение педагогических потребностей
Коммуникативные компетентности воспитанников
Индивидуальный образовательный маршрут педагога
Изучение методологических подходов
Создание сетевого взаимодействия
Внедрение полученных знаний

## Slide 11
Раскрыть базовые подходы к способам, этапам и формам достижения целей | 2. Наполнение компонентов воспитательно-образовательной работы содержанием (технологиями, механизмами, формами) по развитию коммуникативной компетентности воспитанников.

## Slide 12: Механизм решения
Образовательная деятельность
Свободная деятельность
Дополнительное образование
Совместная деятельность
Коммуникативная компетентность

## Slide 13
Раскрыть базовые подходы к способам, этапам и формам достижения целей | 3. Включение семьи в процессы развития коммуникативной компетентности воспитанников.

## Slide 14: Механизм решения
СЕМЬЯ
Изучение основ развития коммуникативной компетентности воспитанников
Организация системы совместных мероприятий «Ребенок+ Педагог+ Родитель»
Включение родителей в практику освоения полученных знаний в домашних условиях
Создание Web-страницы на сайте ДОУ

## Slide 15: Модель функционирования результатов проекта
Кадровый потенциал
Распространение опыта работы
Обновление системы воспитательно-образовательной работы
Дополнительное образование
Сетевое взаимодействие

## Slide 16
Модель функционирования результатов проекта
Создана методическая база.
Создан широкий круг участников образовательных и иных организаций.
Создан сайт.
Созданы условия для непрерывного развития коммуникативных компетентностей педагогов.
Обогащение образовательной среды.

## Slide 17
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Администрация города Невинномысска | Глава города Невинномысска | Повысится уровень языковой культуры жителей города Невинномысска
2. | Управление образования администрации города Невинномысска | Начальник управления образования города Невинномысска | Повышение доли детей поступающих в школу с легкой степенью адаптации
3. | Общеобразовательные школы города Невинномысска | Директора школ | Повышение доли детей поступающих в школу с легкой степенью адаптации
4. | Дополнительное образование | Педагоги дополнительного образования | Увеличение детей посещающих кружки

## Slide 18
Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1. | Внедрение государственной программы по развитию коммуникативной компетентности | Интеграция государственной программы с проектом
2. |  | 
3. |  | 
…. |  | 

## Slide 19
Бюджет проекта
№ п/п0 | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, рублей
 |  | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 
 |  |  | Всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |  | 
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  | 
1. | Приглашение эксперта |  | 20000,00 |  |  | 20000,00
2. | Декорации и костюмы |  | 30000,00 |  |  | 30000,00
3. | Методические пособия и литература | 20000,00 |  |  |  | 20000,00
Функциональное направление проекта |  |  |  |  |  | 
4. | Организация семинаров, по обмену опытом работы | 350000,00 |  |  |  | 350000,00