Аналитическая справка о промежуточных итогах реализации проекта на период январь 2019г.

В связи с внедрением проектного управления Приказ Министерства и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»

Постановление правительства РФ от 20.05.2015 № 481 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы

Атлас новых профессий. Москва 2014, Агентство стратегических инициатив. Стратегия - 2020: Новая модель роста - новая социальная политика.

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»

Пройдя обучение по внедрению проектного управления, который проводила Штурбина Наталья Александровна, к.п.н.,

• директор Центра развития образовательных систем,

• руководитель Президентских программ подготовки управленческих кадров в сфере образования, зав.кафедрой проектного управления в сфере образования РАНХиГС при Президенте РФ,

• преподаватель факультета педагогического образования МГУ им.М.В.Ломоносова

МБДОУ № 25 г. Невинномысска вошли в состав проекта «Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития».

В целях внедрения проектных подходов для решения важнейших задач по основным направлениям стратегического развития муниципальной системы образования.

26.09.2018г. приказ № 277/1 о/д на основании протокола № 1 от 26.09.2018г. педагогического совета утвердили состав проектного офиса МБДОУ № 25 г. Невинномысска:

Арзуманова Д.Ю. – куратор проекта

Лесовая О.Н. – руководитель проекта

Косачева Е.Д. – администратор (секретарь) проекта

Петренко Л.Г. – член проектного офиса

Флоненко С.Г. – член проектного офиса

Сиденко Д.П.- член проектного офиса

Бородкина И.Н. - член проектного офиса

Утвердили состав рабочей группы проекта:

Петренко Л.Г.

Флоненко С.Г.

Сиденко Д.П.

Бородкина И.Н.

 28. 09.2018г. Прошли обучение по проектному управлению сотрудники в составе:

- заведующий МБДОУ № 25 Арзуманова Д.Ю.,

- старший воспитатель Косачева Е.Д.,

- старший воспитатель Лесовая О.Н.,

- музыкальный руководитель Бородкина И.Н.

Разработали и утвердили паспорт проекта, положение об организации проектной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательное учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска приказ от 03.12.2018г. № 336-о/д, на основании положения утверждённого приказом управления образования администрации города Невинномысска от 09.01.2018г. № 02-о/д.

Разработали и утвердили план работы проектного офиса МБДОУ № 25 г. Невинномысска от 09.01.2019г. приказ № 34/1.

Старший воспитатель Косачева Е.Д.

 7-16 -18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | Бурухина Ильвира Адыльевна |  |
| 2 | Дигалова Наталья Алексеевна |  |
| 3 | Ипатьева Инна Александровна |  |
| 4 | Задорожная Вероника Вениаминовна |  |
| 5 | Курочкина Жанна Петровна |  |
| 6 | Кузьмина Валентина Алексеевна |  |
| 7 | Кравцова Ирина Викторовна |  |
| 8 | Минатуллаева Аня Багаутдиновна |  |
| 9 | Неверова Татьяна Федоровна |  |
| 10 | Петренко Людмила Григорьевна |  |
| 11 | Приходкина Елена Николаевна |  |
| 12 | Прокофьева Евгения Михайловна |  |
| 13 | Потеряйко Наталья Юрьевна |  |
| 14 | Смолянина Ольга Александровна |  |
| 15 | Черкасова Елена Александровна |  |
| 16 | Филоненко Светлана Геннадьевна |  |
| 17 |  |  |
| 18 | Бородкина Ирина Николаевна |  |
| 19 | Воропинова Наталья Ивановна |  |
| 20 |  |  |