Утверждён:

Комиссией по проектному

управлению МБДОУ № 25

г. Невинномысска

приказ № 34/1от 09.01.2019г

**Паспорт приоритетного проекта**

**«Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития»**

2019-2021г.

г. Невинномысск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель проекта | Внедрение проектных подходов для  решения важнейших задач по основным направлениям стратегического развития муниципальной системы образования  **«Формирование коммуникативной компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития».** | | | |
| 2. | Срок реализации Проекта (месяц и год начала и окончания) | **01.12. 2018 – 30.10. 2021** | | | |
| 3. | Руководитель проекта | Гавриленко М.В., заведующая МБДОУ № 1 «Малыш» | | | |
| 4. | Куратор Портфеля | Ткачук В.М., старший методист МБУ «Центр развития образования» г. Невинномысска | | | |
| 5. | Исполнители проекта | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска  (МБДОУ № 25 г. Невинномысска) | | | |
| 6. | Начальник Управления образования администрации г. Невинномысска по  [проектной деятельности](http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/) | Пушкарская А.В. | | | |
| 7. | Показатели проекта | Базовый показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8. | Доля воспитанников со средне-высоким уровнем сформированности коммуникативной компетентности  (А.Иванова) | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 9. | Успешная адаптация детей к школе  (И.В.Дубровина) | 80 | 83 | 86 | 89 |
| 10. | Уровень удовлетворенности родителей | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 11. | Результаты проекта |  | * Разработаны шаблоны документов до 29.12.2018 г.   Созданы условия для профессионального мастерства и уровня компетентности педагогов до 01.05.2019 г.  Создан банк данных на электронных и бумажных носителях (методические разработки, дидактические и наглядные пособия) до 01.05.2019 г.  Функционирующая страница на сайте с 01.09.2019 г. |  |  |
| 12. | Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. рублей): |  |  |  |  |
| 13. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 14. | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| 15. | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | Срок начала | Срок окончания |
| 1. | Этап 1 «Инициирование и планирование проекта» | Утверждены паспорт, сводный план, план-график | 01.12. 2018 | 09.01.2019 |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Утвержден паспорт проекта | Решение Комиссии по проектному управлению | 01.12. 2018 | 09.01.2019 |
| 1.2 | Контрольная точка 2. Утвержден план-график проекта | Решение проектного комитета | 01.12. 2018 | 09.01.2019 |
| 2. | Этап 2 «Создание нормативно-правовой базы для внедрения проектного управления» | Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие внедрение проектного управления |  |  |
| 2.1 | Контрольная точка 3. Утверждено Положение по проектному управлению | УТВЕРЖДЕНО  приказом управления образования администрации  города Невинномысска  от 09.01.2018г. № 02-о/д  ПОЛОЖЕНИЕ  об организации проектной деятельности в системе образования  города Невинномысска | 01.12. 2018 | 30.01.2019 |
| 2.2 | Контрольная точка 4 . Сформирован портфель приоритетных проектов | Портфель № 2  Совершенствование воспитательной системы в контексте формирования конкурентоспособной личности ребенка. | 15.10.2018 | 01.12.2018 |
| 2.3 | Контрольная точка 5. Разработаны методические рекомендации по формированию проектных документов | Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" от 15 октября 2016 г. № 1050 | - | 15.10.2016 |
| 2.4 | Материальное стимулирование участников проекта | Приказ руководителя МБДОУ |  |  |
| 3. | Этап 3 «Мониторинг и контроль за ходом реализации приоритетного проекта | Отчет о ходе реализации приоритетного проекта | Ежеквартально |  |
| 3.1 | Контрольная точка 6. Рейтинг эффективности приоритетного проекта составлен | Рейтинг направлен на рассмотрение Комиссии | Ежеквартально |  |
| 3.2 | Контрольная точка 7. Награждение участников приоритетного проекта | Приказ руководителя по проектному управлению |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка 8. Отчет о реализации муниципального приоритетного проекта | Решение Комиссии об одобрении отчета |  |  |
|  | Этап 4 «Завершение проекта» | Доклад на Комиссию по проектному управлению | ежегодно | 30.10. 2021 |
| 4.1 | Контрольная точка 9. Заключение об оценке реализации приоритетного проекта | Доклад на Комиссию об итогах реализации приоритетного проекта приняты решения о завершении реализации проекта |  | 30.10. 2021 |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/  реализации возможности |
| 1. | Внедрение государственной программы по развитию коммуникативной компетентности | Интеграция государственной программы с проектом |
| 2. |  |  |